ОУ  “Св. Климент Охридски “  гр. Хасково  E10052616

Програма на дейностите

по проект „Успокой се и бъди позитивен!“  “Keep calm and be positive!”

Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование – К1

Проектните дейности ще бъдат реализирани за 12 месеца  - от 01.06.2024 г. до 31.05.2025 г.

Планово разпределение на работата по проекта. Разпределяне на работата и отговорностите в три етапа:

1.Планиране:

подготовка, роли, отговорности и правомощия в рамките на проекта, планиране на дейности за овладяване на рисковете и възможностите.

2.Реализиране:

Осъществяване на дейностите, оперативно планиране и управление, проектиране и изработване на продукти и услуги.

3.Завършване:

Оценка и устойчивост, оценяване на резултатността-наблюдение, измерване и анализ .

Заложените дейности са етапно времево разпределени, както следва:

| Месец | Етап | Дейност | Инструменти | Отговорници |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| януари | 1 | Сформиране на работна група по проекта и разпределяне на роли | Присъствие на организирана информационна работна среща от представители на ЦРЧР | Директор/ ръководител на проекта |
| януари | 1 | Анализ на потребностите на училището от краткосрочни курсове | анкета | координатор |
| януари | 1 | Конкретизиране на целите на проекта; избор на квалификационни курсове - кореспондиращи с идентифицираните липси, в електронния каталог на Европейската комисия | https://www.schooleducationgateway.eu pub/opportunities.htm | Цялата комисия |
| февруари | 1 | Изработване на план за работа на комисията; избор на лого на проекта | Всички документи, касаещи участие в програмата на Еразъм+ | Комисията |
| февруари | 1 | Запознаване с платформата и попълване на формуляра за кандидатстване | Работа с дигитални устройства | Ръководител, координатор |
| февруари | 1 | Подаване на проектното предложение |  | Ръководител на проекта |
| февруари | 2 | Представяне и информиране, чрез училищен сайт, информационни дни във фоайето на училището, страницата на училището в социалните мрежи за целите и задачите на проекта и възможностите на програма Еразъм + | Обявления, постери | Координатор |
| юни | 2 | Изготвяне и предоставяне на покана към педагогическите специалисти за участие в мобилностите по проекта – сайт на училището, в Teams екипа | Покана | Ръководител |
| юли | 2 | Изготвяне на процедура за подбор, селекция на участници, | Критерии, съгласувани с ПС | Комисия по подбор на участници |
| юли | 2 | Изготвяне и подписване на споразумения между участниците и ръководителя на проекта. |  | Ръководител на проекта |
| Септември | 2 | "Help your students cope with stress and anxiety thanks to bibliotherapy" Португалия – 3 учители | Помощ при организиране на пътуването, подготовка на съпътстващи финансови документи | Ръководител, координатор |
| Октомври/ноември | 2 | "ICT and outdoor teaching and learning" Валенсия,Испания– 3 учители | Помощ при организиране на пътуването, подготовка на съпътстващи финансови документи | Ръководител, координатор |
| октомври | 2 | "Art,music and dance therapy for an inclusive classroom " Барселона,Испания– 3 учители | Помощ при организиране на пътуването, подготовка на съпътстващи финансови документи | Ръководител, координатор |
| ноември | 3 | Подготовка на участниците в мобилностите за споделяне на опит, изготвяне на презентации с добри практики, информационни бюлетини | Дигитални устройства, Сайт на училището | Координатор, участници в мобилностите |
| февруари | 3 | „ Отворени врати“ за дейностите по проекта – споделяне на опит и добри практики в методическите обединения на училището;покана към местни медии за отразяване на събитието |  |  |
| Февруари/март | 3 | Прилагане на усвоените компетенции; дейности с ученици от училище: - Урок по ангажираност с ученици от 6 клас.Изграждане на мотиваця за учене чрез изкуства - Прилагане на Библиотерапия в класната стая с ученици от 4 клас. Библиотерапевтични дейности върху израни детси книги. - Използване на външното пространство, за да се учи от него. Нови приложения и методи.Да открият парка чрез приложения и града чрез нови методи. |  |  |
| май | 3 | Подготовка за отчитане на проекта | Шаблон с въпроси, които включват опции с да или не и място за писмени отговори, така че учителите да могат да споделят своите мисли и опит; софтуер; наблюдения за степента на приобщеност. | Работна група по проекта; Ръководител ; Координатор |

- Осъществяване на целите и прилагане на усвоения ресурс върху целевата група от ученици, родители и учители през учебната 2023-2024г. и 2024-2025г.

Първи етап -  избор на квалификационен курс - кореспондиращ с идентифицираните липси, в електронния каталог на Европейската комисия. Курсовете на тема Help your students cope with stress and anxiety thanks to bibliotherapy Португалия, в който ще вземат участие трима учители от училището и "ICT and outdoor teaching and learning" в Испания – трима учителите , Art ,music and dance therapy for an inclusive classroom " в Испания – 3 учители.

Представяне и информиране, чрез училищен сайт и информационни дни във фоайето на училището за целите и задачите на проекта и възможностите на програма Еразъм +. – срок месец февруари/март / отговорник координатор и ръководител на проекта

Изготвяне и предоставяне на покана към педагогическия колектив за участие в мобилностите по проекта – срок месец юни / отговорник Комисия по подбор на участници

селекция на участници, изготвяне на процедура за подбор – срок до юли./ отговорник Комисия за подбор на участници.

мерки за разпространение на резултатите – срок постоянен/ отговорник екипа по проекта

дневник на проекта и план за управление на времето и екипа – срок постоянен/отговорник координатор на проекта

подготовка на участниците преди мобилностите според изискванията на обучителя – срок през целия проектен период / отговорник координатор и участници в мобилностите

Втори етап- осъществяване на мобилностите, мониторинг, дневник на проекта;

МОБИЛНОСТИ

1. Обучителен курс : Art,music and dance therapy for an inclusive classroom " Испания месец  октомври 2024г. /5 дни/ - трима участници

2. Обучителен курс "ICT and outdoor teaching and learning" в Испания / - трима участници 
3. Обучителен курс "Help your students cope with stress and anxiety thanks to bibliotherapy" в Португалия – трима участници

Осъществяване на непрестанен поток от информация и комуникация между партньорите като имейл (teachertraining@europass.it) Skype, Facebook (Europass TT Alumni) като тези средства ще позволят тясно сътрудничество между партньорите в следните стъпки:

а) подготовка на мобилността (включително информация за профила на участниците по време на етапа преди подготовката);

б) осъществяване на обучителни дейности;

в) разпространяване на резултатите от обучението и последващи последващи действия в дългосрочен план след предоставяното обучение.

Трети етап- последващи дейности, оценка на въздействието преди, по време и след края на проекта; разпространение на резултатите, прилагане на усвоените компетенции;

Осъществяване на целите и прилагане на усвоения ресурс върху целевата група от ученици и учители през учебната 2023-2024г. и 2024-2025г.:

-разширяване обхвата на проекта, чрез събитие - тренинг, информиращо широката общественост и учителската общност за постигнатото и реализираното да момента;

-създаване на продукти - индикатори за успеха на проекта: видеоклипове, уебинар, презентации с добри практики;

Отчитане на резултатите:

-повишаване мотивацията и успеха на учениците, тяхното участие в състезания;

-мултиплициране на опита в добри училищни практики и споделяне в европейските платформи;

ОУ “Св.Климент Охридски“ 
Директор

Розалина Петкова
град Хасково